## 2014-3-15
会议时间 | 2014-03-15 20:00
会议主题 | 互联网创业立项会议
会议方式 | 网络会议
参会人 | 曹亮、梁玉平、江海波
会议纪要 | 1.项目选题：在当前没有更好的选题情况下，选择“坚持吧”进行立项，后续不再讨论选项事宜 2.分工：江海波负责网站功能设计；曹亮负责网站开发等技术方面；梁玉平负责网站推广。江海波作为项目的总负责人，负责项目的整体推进。 3.项目费用管理：个人先行支付，实时登记到QQ群文件；每两个月进行一次结算，数额较大的可以实时结算；支出费用由三人均摊 4.沟通机制：必要时每周进行一次网络会议，频率不低于一月一次；提交每周周报到QQ群文件； 5.股份分配:三个人均分,但是有人退出或者有关键人物加入的时候,重新分配 6.项目计划:暂且不做整体计划,阶段性的自行计划. 7.阶段计划:本周江海波出具初步的功能设计说明书,再召开会议进行针对性的讨论; 8.其他:1)要有大量时间和精力付出的心理预期;2)项目沟通中以"工作"的形式开展，不要有"兄弟情感关系"影响到沟通效果
其他

## 2014-3-30
会议时间 | 2014-03-30 09:00
会议主题 | 页面原型讨论
会议方式 | 网络会议
参会人 | 曹亮、梁玉平、江海波
会议纪要 | 1.小梁子提出可以有“班级”、“头衔”等功能，经过讨论，暂时予以搁置，后续再考虑增加相关功能 2.曹亮提出关于“游客”和登录用户区别问题，讨论决定：游客和登录用户有完全相同的查看权限。但是游客不能有任何互动功能。 3.曹亮提出目标的属性是否过于简单，讨论决定可以增加目标的进度。但是如何维护和展示需要再考虑
其他 | 关于目标进度的，江海波的考虑是： 1.网站基础定位还是“社交”而非“项目过程管理” 2.进度没有可以量化的标准，没有办法做到智能计算（如果完全按照时间来计算进度也不合理） 3.如果由用户自己来输入进度，很多时候用户也没办法给出一个数量，反而给用户造成困扰 4.因为进度没有标准，自己的进度数据，对别人来说参考意义不打 综上，建议不予增加，同时，为了提醒用户，在用户打开首页后，可以提醒他：目标时间已经过了N%，这仅仅是时间的提醒，而非进度的记录

## 模板
会议时间 | 2014-03-15 20:00
会议主题 | 互联网创业立项会议
会议方式 | 网络会议
参会人 | 曹亮、梁玉平、江海波
会议纪要
其他